## Lisez-moi
Planning de projet
Un diagramme de Gantt par semaine : les barres, l’avancement et le repère du jour se dessinent seuls.
Mode d’emploi
1. | Dans « Planning », saisissez la date de début du projet (cellule teintée) : la frise des semaines se recale.
2. | Dans « Équipe », listez les membres : ils seront proposés dans la colonne Responsable.
3. | Une ligne par phase, tâche ou jalon (colonne Type). Saisissez début, fin et avancement (0 à 100 %).
4. | Le statut se calcule seul : à venir, en cours, en retard ou terminé. Pour ajouter des lignes, insérez-les au milieu du tableau.
Couleurs des cellules
Paramètre | À régler d’abord : date de début, membres, catégories…
Saisie | Cellules blanches : vos données, ligne par ligne.
Calcul | Cellules grises : calculées automatiquement, ne pas écraser.
Barre foncée | Partie réalisée de la tâche (selon l’avancement).
Barre claire | Partie restante.
◆ | Jalon, placé à sa date de fin.
Trait rouge | Semaine en cours.
Bon à savoir
· | Les tâches livrées sont un exemple : remplacez-les par les vôtres.
· | Jours = jours ouvrés entre début et fin (lundi à vendredi, sans les jours fériés).
Modèle Halo · police Helvetica · nuance : Mise en page → Thèmes.

## Planning
Planning de projet
Projet | [Nom du projet] | Début | 2026-09-14 | Aujourd’hui
Type | Tâche | Responsable | Début | Fin | Jours | Avancement | Statut
Phase | Analyse |  | 2026-09-14 | 2026-10-02
Tâche | Lancement et cadrage | Alex | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 100%
Tâche | Analyse des besoins | Noa | 2026-09-21 | 2026-10-02 |  | 60%
Phase | Conception |  | 2026-10-05 | 2026-10-23
Tâche | Maquettes | Sam | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | 0%
Tâche | Architecture | Sam | 2026-10-12 | 2026-10-23 |  | 0%
Jalon | Validation de la conception | Alex | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 0%
Phase | Réalisation |  | 2026-10-26 | 2026-12-04
Tâche | Itération 1 | Sam | 2026-10-26 | 2026-11-13 |  | 0%
Tâche | Itération 2 | Sam | 2026-11-16 | 2026-12-04 |  | 0%
Phase | Tests et clôture |  | 2026-12-07 | 2026-12-18
Tâche | Tests utilisateurs | Noa | 2026-12-07 | 2026-12-11 |  | 0%
Tâche | Rapport et présentation | Alex | 2026-12-07 | 2026-12-18 |  | 0%
Jalon | Rendu final | Alex | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  | 0%

## Équipe
Équipe
Les membres proposés dans la colonne Responsable.
Membre | Rôle
Alex | Cheffe de projet
Sam | Développement
Noa | Analyse et tests